## 人行道 (2)
工 程 估 驗 計 價 表
[13 empty] | 民 | 國 | 114年 | 6 | 月 | 16 | 日起
[15 empty] | 114年 | 11 | 月 | 20 | 日起
工地名稱：和暘建設樹語院集合住宅新建工程 | [16 empty] | 第 | 1 | 頁
廠商 | 尚陳有限公司 | [5 empty] | 工程項目 |  | 屋頂花台砌百歲磚 |  |  | 附 件
[7 empty] | 請款期數 |  | 第 | 2 | 期 | 發 票 | 1 |  | 張 | 工資表 |  |  | 張
[7 empty] | 施工內容 |  | □工料 | R工資 | □材料 | 簽收單 |  |  | 張 | 其 他 |  | 1 | 張
項次 | 項目 |  |  |  |  | 原訂 |  |  |  | 前期完成 |  | 本期完成 |  |  |  | 累計完成
[6 empty] | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 |  | 金額 |  | 數量 |  | 金額
1 | 百歲磚堆砌(H=20CM) |  |  |  |  | 575 | M | 1000 |  | 575 | 575000 |  |  | 0 |  | 575 |  | 575000 |  | 550
[18 empty] | 0 |  | 24
[18 empty] | 0 |  | 21.5
0
[18 empty] | 0 |  | 436.5
[18 empty] | 0 |  | 2
[18 empty] | 0 |  | 73
[18 empty] | 0 |  | 3
0
0
0
0
0
合 計 | [8 empty] | 0 |  | 575000 |  |  | 0 |  |  |  | 575000
減：1、 | 驗收款( | 10 | %) | [7 empty] | -57500 |  |  | 57500 |  |  |  | 0
2、 | 工程保險
3、 | 代僱工
4、 | [17 empty] | 0
加：1、 | [17 empty] | 0
2、 | [17 empty] | 0
3、 | [17 empty] | 0
營業稅(5%) | 營業稅( | 5 | %) | [7 empty] | 28750 |  |  | 2875 |  |  |  | 31625
實 付 數： | [10 empty] | 546250 |  |  | 60375 |  |  |  | 606625
付款辦法： | [5 empty] | 計及出納填列 右列欄位由會 |  | 行庫名稱及帳號 |  |  | 票 號 |  |  |  | 到期日 |  | 金 額
■ | 現 金 票： | 50 | %
■ | 期 票： | 50 | % | 30 | 天
□ | 匯 票： |  | %
■ | 含 稅 | □ | 未 稅
備註 | 1.本期計價範圍 :屋頂百歲磚退保留款 | [15 empty] | 會計覆核
總 經 理 |  | 副總經理 |  |  | 協 理 |  |  | 成控覆核 |  |  | 專案主管 | 所 長 |  |  | 工地主任 |  | 經辦填表
| 董 事 長 |  |  |  | 總 經 理 |  |  |  | 會 計 |  | 主 管 |  |  |  |  | 承 辦

## 人行道
工 程 估 驗 計 價 表
[12 empty] | 民 | 國 | 114年 | 5 | 月 | 15 | 日起
[14 empty] | 114年 | 6 | 月 | 15 | 日起
工地名稱：和暘建設樹語院集合住宅新建工程 | [15 empty] | 第 | 1 | 頁
廠商 | 尚陳有限公司 |  |  |  |  | 工程項目 |  | 屋頂花台砌百歲磚 |  |  | 附 件
[6 empty] | 請款期數 |  | 第 | 1 | 期 | 發 票 | 1 |  | 張 | 工資表 |  |  | 張
[6 empty] | 施工內容 |  | □工料 | R工資 | □材料 | 簽收單 |  |  | 張 | 其 他 |  | 1 | 張
項次 | 項目 |  |  |  | 原訂 |  |  |  | 前期完成 |  | 本期完成 |  |  |  | 累計完成
[5 empty] | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 |  | 金額 |  | 數量 |  | 金額
1 | 百歲磚堆砌(H=20CM) |  |  |  | 575 | M | 1000 |  |  |  | 575 |  | 575000 |  | 575 |  | 575000 |  | 550
[17 empty] | 0 |  | 24
[17 empty] | 0 |  | 21.5
0
[17 empty] | 0 |  | 436.5
[17 empty] | 0 |  | 2
[17 empty] | 0 |  | 73
[17 empty] | 0 |  | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合 計 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 575000 |  |  |  | 575000
減：1、 | 驗收款( | 10 | %) | [9 empty] | -57500 |  |  |  | -57500
2、 | 工程保險
3、 | 代僱工
4、 | [16 empty] | 0
加：1、 | [16 empty] | 0
2、 | [16 empty] | 0
3、 | [16 empty] | 0
營業稅(5%) | 營業稅( | 5 | %) | [9 empty] | 25875 |  |  |  | 25875
實 付 數： | [9 empty] | 0 |  |  | 543375 |  |  |  | 543375
付款辦法： |  |  |  |  | 計及出納填列 右列欄位由會 |  | 行庫名稱及帳號 |  |  | 票 號 |  |  |  | 到期日 |  | 金 額
■ | 現 金 票： |  | %
■ | 期 票： |  | % | 天
□ | 匯 票： |  | %
■ | 含 稅 | □ | 未 稅
備註 | 1.本期計價範圍 :各棟屋頂綠化槽砌百歲磚 | [14 empty] | 會計覆核
總 經 理 |  | 特 助 |  | 協 理 |  |  | 成控覆核 |  |  | 專案主管 | 所 長 |  |  | 工地主任 |  | 經辦填表
| 董 事 長 |  |  | 總 經 理 |  |  |  | 會 計 |  | 主 管 |  |  |  |  | 承 辦